## Reporte semanal
No.EMB Instalado | CÓDIGO DIPOLA MUN | # EMB Fabricación | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | SUPERVISOR UIS | FECHA SOCIALIZACIÓN INICIO | FECHA INICIO OBRA CIVIL | FECHA FINALIZACIÓN OBRA CIVIL | FECHA INICIO TRANSPORTE EMB | FECHA FIN TRANSPORTE EMB | FECHA INICIO ARMADO EMB | FECHA FINALIZACIÓN ARMADO EMB | FECHA INSTALACIÓN EMB | FECHA CAPACITACIÓN Y ENTREGA EMB | DIAS DE EJECUCIÓN | DIAS HABILES DE EJECUCIÓN DE LA FASE
1 | 68575 | 64 | PUERTO WILCHES - LA BOYA | SANTANDER | Maria Teresa Pardo | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 12 | 10
2 | 13442 | 53 | MARÍA LA BAJA | BOLÍVAR | Maria Teresa Pardo | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 10 | 8
3 | 47161 | 63 | CERRO DE SAN ANTONIO | MAGDALENA | Andrés Mendez | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 14 | 10
4 | 47555 | 3 | PLATO | MAGDALENA | Andrés Mendez | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 11 | 9
5 | 47692 | 1 | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA | MAGDALENA | Maria Teresa Pardo | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 10 | 8
6 | 47745 | 2 | SITIONUEVO | MAGDALENA | Andrés Mendez | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 7 | 5
7 | 73275 | 4 | FLANDES | TOLIMA | Maria Teresa Pardo | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 8 | 6
8 | 5591 | 6 | PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA | Andrés Mendez | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 8 | 6
9 | 73217 | 5 | COYAIMA | TOLIMA | Maria Teresa Pardo | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 8 | 6
10 | 20295 | 13 | GAMARRA | CESAR | Andrés Mendez | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 10 | 7
11 | 20787 | 15 | TAMALAMEQUE | CESAR | Deicy Duarte | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 6 | 4
12 | 13248 | 17 | EL GUAMO | BOLÍVAR | Andrés Mendez | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 4 | 2
13 | 13140 | 77 | CALAMAR | BOLÍVAR | Deicy Duarte | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-22 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 6 | 5
14 | 70124 | 56 | CAIMITO | SUCRE | Maria Teresa Pardo | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 7 | 5
15 | 70678 | 11 | SAN BENITO ABAD | SUCRE | Andrés Mendez | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 6 | 4
16 | 95001 | 76 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | GUAVIARE | Maria Teresa Pardo | 2026-01-02 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-04 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 5
17 | 17495 | 82 | NORCASIA | CALDAS | Andrés Mendez | 2026-01-02 | 2026-02-08 | 2026-02-12 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 9
18 | 68575 | 60 | PUERTO WILCHES 2 | SANTANDER | Maria Teresa Pardo | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 8
19 | 13440 | 52 | MARGARITA | BOLÍVAR | Maria Teresa Pardo | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 8
20 | 13473 | 71 | MORALES | BOLÍVAR | Andrés Mendez | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 8
21 | 8137 | 67 | CAMPO DE LA CRUZ | ATLÁNTICO | Andrés Mendez | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 5
22 | 13188 | 44 | CICUCO | BOLÍVAR | Maria Teresa Pardo | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 5
23 | 8606 | 9 | REPELÓN | ATLÁNTICO | Madelyn Castellanos | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 8
24 | 20383 | 30 | LA GLORIA | CESAR | Andrés Mendez | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 7
25 | 13667 | 49 | SAN MARTÍN DE LOBA | BOLÍVAR | Maria Teresa Pardo | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 6
26 | 13780 | 45 | TALAIGUA NUEVO | BOLÍVAR | Andrés Mendez | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 6
27 | 13160 | 74 | MORALES-LA PALMA | BOLÍVAR | Andrés Mendez | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 5
28 | 13600 | 34 | RIOVIEJO | BOLÍVAR | Maria Teresa Pardo | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 6
29 | 13300 | 62 | HATILLO DE LOBA | BOLÍVAR | Madelyn Castellanos | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 8
30 | 47720 | 39 | SANTA BÁRBARA DE PINTO | MAGDALENA | Deicy Duarte | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 7
31 | 5579 | 72 | PUERTO BERRÍO | ANTIOQUIA | Andrés Mendez | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 4
32 | 8770 | 46 | SUAN | ATLÁNTICO | Madelyn Castellanos | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-12 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 7
33 | 73030 | 66 | AMBALEMA | TOLIMA | Deicy Duarte | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-12 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 7
34 | 73483 | 12 | NATAGAIMA_RINCÓN VELÚ | TOLIMA | TOLIMA | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 7
35 | 73563 | 18 | PRADO | TOLIMA | TOLIMA | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 3
36 | 23417 | 48 | LORICA | CÓRDOBA |  | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 8
37 | 18150 | 41 | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | CAQUETÁ |  | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 5
38 | 86568 | 7 | PUERTO ASÍS - BRISAS DE HON KONG | PUTUMAYO |  | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 10
39 | 86568 | 43 | PUERTO ASÍS - PUERTO VEGA | PUTUMAYO |  | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 9
40 | 86573 | 73 | PUERTO LEGUÍZAMO | PUTUMAYO |  | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2027-09-30 | 2026-09-07 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 7
41 | 44090 | 86 | DIBULLA | LA GUAJIRA |  | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 6
42 | 5895 | 81 | ZARAGOZA | ANTIOQUIA |  | 2026-10-05 | 2026-10-08 |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | 6
| 5659 |  | SAN JUAN DE URABÁ | ANTIOQUIA |  | 2026-09-16
| 13650 |  | SAN FERNANDO | BOLÍVAR |  | 2026-06-02
Formulas:
DIAS DE EJECUCIÓN = IF([FECHA CAPACITACIÓN Y ENTREGA EMB]>0,[FECHA CAPACITACIÓN Y ENTREGA EMB]-[FECHA INICIO OBRA CIVIL]+1,IF([FECHA INICIO OBRA CIVIL]>0,TODAY()-[FECHA INICIO OBRA CIVIL]+1,""))
DIAS HABILES DE EJECUCIÓN DE LA FASE = IF([FECHA CAPACITACIÓN Y ENTREGA EMB]>0,NETWORKDAYS.INTL([FECHA INICIO OBRA CIVIL],[FECHA CAPACITACIÓN Y ENTREGA EMB]),IF([FECHA INICIO OBRA CIVIL]>0,NETWORKDAYS.INTL([FECHA INICIO OBRA CIVIL],TODAY()),""))
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMBARCADEROS FLUVIALESFLOTANTES.
Contrato FNTC 646 de 2023:
SEGUIMIENTO INSTALACIÓN EMB

## Línea de Tiempo
CÓDIGO DIPOLA MUNICIPIO | CÓDIGO EMB | # EMB Instalado | # EMB Fabricación | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | FECHA SOCIALIZACIÓN INICIO | FECHA INICIO OBRA CIVIL | FECHA FINALIZACIÓN OBRA CIVIL | FECHA INICIO TRANSPORTE EMB | FECHA FIN TRANSPORTE EMB | FECHA INICIO ARMADO EMB | FECHA FINALIZACIÓN ARMADO EMB | FECHA INSTALACIÓN EMB | FECHA CAPACITACIÓN Y ENTREGA EMB | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL ACTAS DE INICIO AUTORIDAD DE TRANSPORTE | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL ACTAS DE FINALIZACIÓN AUTORIDAD DE TRANSPORTE | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL CRONOGRAMA INSTALACIÓN | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL REUNIÓN PREPARACIÓN INSTALACIÓN MUNICIPIO | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL SOCIALIZACIÓN TÉCNICA MUNICIPIO | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL SOCIALIZACIÓN INICIO COMUNIDAD | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN ESPACIO PÚBLICO | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL ACTAS DE VECINDAD | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL BITÁCORAS | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL CERTIFICACIONES CALIDAD MATERIALES | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL CONTROL CALIDAD INTERVENTORÍA | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ARMADO EMB | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL CAPACITACIÓN EMB | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL ENTREGA EMB | RUTA SOPORTE DOCUMENTAL RECEPCIÓN EMB COTECMAR
68575 | 43.1 | 1 | 64 | PUERTO WILCHES - LA BOYA | SANTANDER | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | INSTALADO POR DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA | INSTALADO POR DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA | INSTALADO POR DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - PUERTO WILCHES1 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_PUERTOWILCHES1 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_TÉCNICA_PUERTOWILCHES1 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Puerto Wilches1 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\02_AutorizacionesPermisos\01_EspacioPúblico NOMBRE ARCHIVO: PERMISO EXP MUNICIPIO PTO WILCHES OFICIO 0093-25 PERMISO AREA TRABAJO OBRA CIVIL PTO WILCHES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_180725_Predio1PtoWilches1 ACTA_VECINDAD_CIERRE_180725_Predio2PtoWilches1 ACTA_VECINDAD_CIERRE_180725_Predio3PtoWilches1 ACTA_VECINDAD_CIERRE_180725_Predio4PtoWilches1 ACTA_VECINDAD_INICIO_140725_Predio1PtoWilches1 ACTA_VECINDAD_INICIO_140725_Predio2PtoWilches1 ACTA_VECINDAD_INICIO_140725_Predio3PtoWilches1 ACTA_VECINDAD_INICIO_140725_Predio4PtoWilches1 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_PtoWilches1_140725 02_BTC_PtoWilches1_150725 03_BTC_PtoWilches1_160725 04_BTC_PtoWilches1_170725 05_BTC_PtoWilches1_180725 06_BTC_PtoWilches1_190725 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0801-2025 PuertoWilches1 InformeResistenciaEsclerometroPuertoWilches1 GraficaCorrelacionIndiceReboteEsclerometro Calibración esclerometro | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_PuertoWilches1_270725 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitación Puerto Wilches-LaBoya | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO PUERTO WILCHES1 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches - La Boya (Santander)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_PUERTO_WILCHES1
13442 | 14 | 2 | 53 | MARIA LA BAJA | BOLÍVAR | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4338434 - recibo 16731217 poliza 4338434 - recibo 16750941 (Modificación) comprobantepago-503-16731217-MARIALABAJA comprobantepago-504-16750941(Modificación)-MARIALABAJA FE-10121864468-CUM-MARIALABAJA FE-10121873055(Modificación)-CUM-MARIALABAJA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1030840 - recibo 14157157 poliza 1030840 - recibo 14161173 (Modificación) comprobantepago-505-14157157-MARIALABAJA comprobantepago-506-14161173(Modificación)-MARIALABAJA FE-10131592348-RCE-MARIALABAJA FE-10131595745(Modificación)-RCE-MARIALABAJA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA MARIA LA BAJA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - MARIA LA BAJA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_MARIALABAJA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad-Municipio NOMBRE ARCHIVO: Acta Socialización Maria La Baja | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_INICIO_270825_MB ACTA_VECINDAD_FINAL_300825_MB | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_MariaLaBaja_270825 02_BTC_MariaLaBaja_280825 03_BTC_MariaLaBaja_290825 04_BTC_MariaLaBaja_300825 05_BTC_MariaLaBaja_010925 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_MariaLaBaja_040925 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitación Maria La Baja | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO MARIA LA BAJA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13442_María La Baja (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL UIS-COTECMAR-FONTUR MARIA LA BAJA
47161 | 5 | 3 | 63 | CERRO DE SAN ANTONIO | MAGDALENA | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4338855 - recibo 16731923 poliza 4338855 - recibo 16750953 (Modificación) comprobantepago-507-16731923-CERRODESANANTONIO comprobantepago-508-16750953(Modificación)-CERRODESANANTONIO comprobantepago-509-16750953(Modificación)-CERRODESANANTONIO comprobantepago-510-16750953(Modificación)-CERRODESANANTONIO comprobantepago-511-16750953(Modificación)-CERRODESANANTONIO FE-10121864894-CUM-CERROSANANTONIO FE-10121873077(Modificación)-CUM-CERROSANANTONIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1030907 - recibo 14157264 poliza 1030907 - recibo 14161169 (Modificación) FE-10131592398-RCE-CERROSANANTONIO FE-10131595732(Modificación)-RCE-CERROSANANTONIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA CERRO DE SAN ANTONIO | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - CERRO DE SAN ANTONIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_CERROSANANTONIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_TÉCNICA_CERRODESANANTONIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socialización Comunidad Cerro de San Antonio | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CSA_1_CIERRE ACTA_VECINDAD_CSA_1_INICIO ACTA_VECINDAD_CSA_2_CIERRE ACTA_VECINDAD_CSA_2_INICIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_CSA_260825 02_BTC_CSA_270825 03_BTC_CSA_280825 04_BTC_CSA_290825 05_BTC_CSA_010925 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1073-2025 CerroSanAntonio | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_CSA_050925 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitación Cerro de San Antonio | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL UIS-COTECMAR-FONTUR CERRO DE SAN ANTONIO
47555 | 16 | 4 | 3 | PLATO | MAGDALENA | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4353489 - recibo 16774190 FE-10121880943-CUM-PLATO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1034124 - recibo 14165002 comprobantepago-512-14165002-PLATO FE-10131599180-RCE-PLATO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA PLATO | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: Cronograma Plato | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_PLATO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_PLATO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socialización Comunidad PLATO | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_PLATO_230925 02_BTC_PLATO_240925 03_BTC_PLATO_250925 04_BTC_PLATO_260925 05_BTC_PLATO_021025 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47161_CerroDeSanAntonio (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1307-2025 Plato | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_PLATO_021025 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Plato | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_FNTC-560-2024_-_MUNICIPIO_PLATO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47555_Plato (Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_PLATO
47692 | 23 | 5 | 1 | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | MAGDALENA | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4353479 - recibo 16774173 comprobantepago-513-16774173-SSB FE-10121880926-CUM-SANSEBASTIANDEBUENAVISTA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1034122 - recibo 1416499 comprobantepago-514-14164996-SSB FE-10131599223-RCE-SANSEBASTIANDEBUENAVISTA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio Nombre archivo: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: Cronograma SSB | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN SSB | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_SSB | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socialización Comunidad SSB | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: Predio1_ACTA_VECINDAD_CIERRE_290925_SSB Predio1_ACTA_VECINDAD_INICIO_240925_SSB Predio2_ACTA_VECINDAD_CIERRE_290925_SSB Predio2_ACTA_VECINDAD_INICIO_240925_SSB | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_SSB_240925 02_BTC_SSB_250925 03_BTC_SSB_260925 04_BTC_SSB_300925 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1308-2025 SanSebastianBuenavista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_SSB_021025 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta capacitación SSB | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_FNTC-560-2024_-_MUNICIPIO_SAN_SEBASTIAN | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47692_San Sebastián de Buenavista (Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_SAN_SEBASTIAN
47745 | 1 | 6 | 2 | SITIONUEVO | MAGDALENA | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4401739 - recibo 16967581 comprobantepago-515-16967581-SITIONUEVO FE-10121934965-CUM-SITIONUEVO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1045596 - recibo 14190964 comprobantepago-516-14190964-SITIONUEVO FE-10131624670-RCE-SITIONUEVO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA SITIONUEVO | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - SITIONUEVO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_SitioNuevo | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socialización Comunidad SitioNuevo | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_SITIONUEVO_CIERRE ACTA_VECINDAD_SITIONUEVO_INICIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_SITIONUEVO_181125 02_BTC_SITIONUEVO_191125 03_BTC_SITIONUEVO_201125 04_BTC_SITIONUEVO_211125 05_BTC_SITIONUEVO_221125 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1596-2025 SitioNuevo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_SITIONUEVO_241125 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion SitioNuevo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_FNTC-560-2024_-_MUNICIPIO_SITIONUEVO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47745_SitioNuevo(Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL UIS-COTECMAR-FONTUR SITIONUEVO
73275 | 60 | 7 | 4 | FLANDES | TOLIMA | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4406074 - recibo 16989545 comprobantepago-517-16989545-FLANDES FE-10121938413-CUM-FLANDES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1046672 - recibo 14193413 comprobantepago-518-14193413-FLANDES FE-10131625387-RCE-FLANDES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA FLANDES | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - FLANDES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_FLANDES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_FLANDES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Flandes | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Flandes_261125 02_BTC_Flandes_271125 03_BTC_Flandes_291125 04_BTC_Flandes_301125 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1597-2025 Flandes | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Flandes_031225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta capacitación Flandes | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO FLANDES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73275_Flandes (Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_FLANDES
5591 | 47 | 8 | 6 | PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4406321 - recibo 16991775 comprobantepago-519-16991775-PUERTO TRIUNFO FE-10121938742-CUM-PUERTOTRIUNFO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1046716 - recibo 14193566 comprobantepago-520-14193566-PUERTO TRIUNFO FE-10131625653-RCE-PUERTOTRIUNFO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA PUERTO TRIUNFO | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - PUERTO TRIUNFO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_PUERTO_TRIUNFO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_PUERTOTRIUNFO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: ActaSocializacionComunidadPuertoTriunfo | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_PTRIUNFO_1_INICIO ACTA_VECINDAD_PTRIUNFO_2_CIERRE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_PtoTriunfo_281125 02_BTC_PtoTriunfo_291125 03_BTC_PtoTriunfo_011225 04_BTC_PtoTriunfo_041225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1598-2025 Puerto Triunfo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_PtoTriunfo_051225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Puerto Triunfo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO PUERTOTRIUNFO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5591_Puerto Triunfo (Antioquia)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_PUERTO_TRIUNFO
73217 | 64 | 9 | 5 | COYAIMA | TOLIMA | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4363002 - recibo 16818168 FE-10121891083-CUM-COYAIMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1036300 - recibo 14170182 comprobantepago-522-14170182-COYAIMA FE-10131603874-RCE-COYAIMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA COYAIMA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - COYAIMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_COYAIMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Coyaima | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Coyaima | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_151225_COYAIMA ACTA_VECINDAD_INICIO_101225_COYAIMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Coyaima_101225 02_BTC_Coyaima_111225 03_BTC_Coyaima_121225 04_BTC_Coyaima_141225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1707-2025 Coyaima | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Coyaima_161225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\04_Capacitación\01.CapacitacionOperacionMantenimiento NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitación Coyaima | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO COYAIMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73217_Coyaima (Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_COYAIMA
20295 | 30 | 10 | 13 | GAMARRA | CESAR | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4406359 - recibo 16991853 comprobantepago-523-16991853-GAMARRA FE-10121938772-CUM-GAMARRA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1046725 - recibo 14193581 comprobantepago-524-14193581-GAMARRA FE-10131625620-RCE-GAMARRA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA GAMARRA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - GAMARRA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_GAMARRA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Gamarra | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Gamarra | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_GAMARRA_CIERRE ACTA_VECINDAD_GAMARRA_INICIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Gamarra_111225 02_BTC_Gamarra_121225 03_BTC_Gamarra_131225 04_BTC_Gamarra_161225 05_BTC_Gamarra_171225 06_BTC_Gamarra_181225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0161-2026 Gamarra | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Gamarra_201225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitación Gamarra | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO GAMARRA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20295_Gamarra (Cesar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_GAMARRA
20787 | 31 | 11 | 15 | TAMALAMEQUE | CESAR | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4406177 - recibo 16990074 comprobantepago-525-16990074-TAMALAMEQUE FE-10121938544-CUM-TAMALAMEQUE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1046685 - recibo 14193433 comprobantepago-526-14193433-TAMALAMEQUE FE-10131625354-RCE-TAMALAMEQUE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA TAMALAMEQUE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - TAMALAMEQUE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Tamalameque | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Tamalameque | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_20251512_Tamalameque ACTA_VECINDAD_INICIO_20251212_Tamalameque | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Tamalameque_121225 02_BTC_Tamalameque_131225 03_BTC_Tamalameque_151225 04_BTC_Tamalameque_161225 05_BTC_Tamalameque_171225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1708-2025 Tamalameque | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Tamalameque_161225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Tamalameque | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO TAMALAMEQUE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20787_Tamalameque (Cesar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_TAMALAMEQUE
13248 | 15 | 12 | 17 | EL GUAMO | BOLÍVAR | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4406040 - recibo 16989465 comprobantepago-527-16989465-EL GUAMO FE-10121938359-CUM-ELGUAMO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1046652 - recibo 14193354 comprobantepago-528-14193354-EL GUAMO FE-10131625378-RCE-ELGUAMO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA TAMALAMEQUE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - ROBLES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_EL_GUAMO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_ElGuamo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad ElGuamo | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_ElGuamo_201225 02_BTC_ElGuamo_211225 03_BTC_ElGuamo_221225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0160-2026 El Guamo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_ElGuamo_221225 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion El Guamo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_FNTC-560-2024_-_MUNICIPIO_ELGUAMO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13248_El Guamo (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_EL_GUAMO
13140 | 6 | 13 | 77 | CALAMAR | BOLÍVAR | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-22 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: FE-10121955484-CUM-CALAMAR | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: FE-10131632155-RCE-CALAMAR | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT Calamar | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Calamar | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Calamar | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Calamar | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_PREDIO1_22012026_CALAMAR ACTA_VECINDAD_CIERRE_PREDIO2_22012026_CALAMAR ACTA_VECINDAD_CIERRE_PREDIO3_22012026_CALAMAR ACTA_VECINDAD_CIERRE_PREDIO4_22012026_CALAMAR ACTA_VECINDAD_INICIO_PREDIO1_20261801_Calamar ACTA_VECINDAD_INICIO_PREDIO2_20261801_Calamar ACTA_VECINDAD_INICIO_PREDIO3_20260120_Calamar ACTA_VECINDAD_INICIO_PREDIO4_20260120_Calamar | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Calamar_180126 02_BTC_Calamar_190126 03_BTC_Calamar_200126 04_BTC_Calamar_210126 05_BTC_Calamar_220126 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0195-2026 Calamar | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Calamar_220126 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Calamar | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_FNTC-560-2024_-_MUNICIPIO_Calamar | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13140_Calamar (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_CALAMAR
70124 | 37 | 14 | 56 | CAIMITO | SUCRE | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4431548 - recibo 17119092 poliza 4431548 - recibo 17133841 (Modificación) FE-10121970088-CUM-CAIMITO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1052676 - recibo 14208174 poliza 1052676 - recibo 14215479 (Modificación) FE-10131644215-RCE-CAIMITO FE-10131646819(Modificación)-RCE-CAIMITO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO INVIAS CAIMITO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\03_ActaFinalización NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE FINALIZACIÓN INVIAS CAIMITO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT Caimito | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Caimito | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Caimito | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Caimito | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_240126_Predio1Caimito ACTA_VECINDAD_INICIO_200126_Predio1Caimito | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Caimito_200126 02_BTC_Caimito_220126 03_BTC_Caimito_230126 04_BTC_Caimito_240126 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0196-2026 Caimito | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Caimito_250126 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Caimito | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_FNTC-560-2024_-_MUNICIPIO_Caimito | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70124_Caimito (Sucre)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_CAIMITO
70678 | 36 | 15 | 11 | SAN BENITO ABAD | SUCRE | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4430544 - recibo 17112574 poliza 4430544 - recibo 17163917 (Modificación) FE-10121967914-CUM-SANBENITOABAD | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1052495 - recibo 14207656 poliza 1052495 - recibo 14215507 (Modificación) FE-10131640792-RCE-SANBENITOABAD FE-10131646820(Modificación)-RCE-SANBENITOABAD | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO INVIAS SAN BENITO ABAD | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\03_ActaFinalización NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE FINALIZACIÓN INVIAS SAN BENITO ABAD | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT San Benito Abad | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_SanBenitoAbad | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_SanBenitoAbad | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad San Benito Abad | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_SANBENITOABAD_CIERRE ACTA_VECINDAD_SANBENITOABAD_INICIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_SanBenitoAbad_210126 02_BTC_SanBenitoAbad_220126 03_BTC_SanBenitoAbad_250126 04_BTC_SanBenitoAbad_260126 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0197-2026 San Benito Abad | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_SanBenitoAbad_260126 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion San Benito Abad | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_FNTC-560-2024_-_MUNICIPIO_San_Benito_Abad | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\70678_San Benito Abad (Sucre)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_SANBENITOABAD
95001 | 69 | 16 | 76 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | GUAVIARE | 2026-01-02 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-04 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4430511 - recibo 17112489 poliza 4430511 - recibo 17163455 (Modificación) | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1052494 - recibo 14207651 poliza 1052494 - recibo 14215313 (Modificación) | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO INVIAS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\03_ActaFinalización NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE FINALIZACIÓN INVIAS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - SanJoséDelGuaviare | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_SanJoseGuaviare | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_SanJosedelGuaviare | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socialización Comunidad San José del Guaviare | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_110226_Predio1SJG ACTA_VECINDAD_CIERRE_110226_Predio2SJG ACTA_VECINDAD_CIERRE_110226_Predio3SJG ACTA_VECINDAD_INICIO_050226_Predio1SJG ACTA_VECINDAD_INICIO_050226_Predio2SJG ACTA_VECINDAD_INICIO_050226_Predio3SJG | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_SanJosedelGuaviare_090226 02_BTC_SanJosedelGuaviare_100226 03_BTC_SanJosedelGuaviare_110226 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0264-2026 SanJosedelGuaviare | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_SanJosedelGuaviare_120226 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion San José del Guaviare | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO San José del Guaviare | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\95001_San José del Guaviare (Guaviare)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_SANJOSEDELGUAVIARE
17495 | 48 | 17 | 82 | NORCASIA | CALDAS | 2026-01-02 | 2026-02-08 | 2026-02-12 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4425532 - recibo 17082904 poliza 4425532 - recibo 17167354 (Modificación) FE-10121961383-CUM-NORCASIA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1051447 - recibo 14204786 poliza 1051447 - recibo 14216516 (Modificación) FE-10131640790-RCE-NORCASIA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO INVIAS NORCASIA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\03_ActaFinalización NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE FINALIZACIÓN INVIAS NORCASIA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - Norcasia | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Norcasia | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Norcasia ACTA_REUNIÓN_INICIO ACTIVIDADES_Norcasia | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Norcasia | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Norcasia_080226 02_BTC_Norcasia_090226 03_BTC_Norcasia_110226 04_BTC_Norcasia_120226 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0265-2026 Norcasia | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Norcasia_130226 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Norcasia | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Norcasia | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\17495_Norcasia (Caldas)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_NORCASIA
68575 | 43 | 18 | 60 | PUERTO WILCHES 2 | SANTANDER | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | INSTALADO POR DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA | INSTALADO POR DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA | INSTALADO POR DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - Puerto Wilches2 | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_PuertoWilches2 ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_PuertoWilches | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Puerto Wilches2 | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_210226_Predio1PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_CIERRE_210226_Predio2PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_CIERRE_210226_Predio3PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_CIERRE_210226_Predio4PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_CIERRE_210226_Predio5PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_CIERRE_210226_Predio6PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_INICIO_180226_Predio1PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_INICIO_180226_Predio2PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_INICIO_180226_Predio3PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_INICIO_180226_Predio4PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_INICIO_180226_Predio5PuertoWilches2 ACTA_VECINDAD_INICIO_180226_Predio6PuertoWilches2 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_PuertoWilches2_180226 02_BTC_PuertoWilches2_190226 03_BTC_PuertoWilches2_200226 04_BTC_PuertoWilches2_210226 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0336-2026 Puerto Wilches 2 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_PuertoWilches2_240226 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Puerto Wilches2 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Puerto Wilches2 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\68575_Puerto Wilches (Santander)_2\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_PUERTOWILCHES2
13440 | 11 | 19 | 52 | MARGARITA | BOLÍVAR | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4484883 - recibo 17225756 FE-10122034556-CUM-MARGARITA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1063588 - recibo 14234463 FE-10131666371-RCE-MARGARITA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA MARGARITA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - MARGARITA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Margarita | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Margarita | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Margarita | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_130426_Predio1Margarita ACTA_VECINDAD_INICIO_100426_Predio1Margarita | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Margarita_100426 02_BTC_Margarita_110426 03_BTC_Margarita_130426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0392-2026 Margarita | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Margarita_150426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Margarita | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Margarita | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13440_Margarita (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_MARGARITA
13473 | 32 | 20 | 71 | MORALES | BOLÍVAR | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4478896 - recibo 17216346 FE-10122031025-CUM-MORALES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1062301 - recibo 14231481 FE-10131665076-RCE-MORALES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA MORALES | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - MORALES | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Morales | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Morales | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Morales | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_160426_Predio1_Morales ACTA_VECINDAD_INICIO_100426_Predio1_Morales | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Morales_100426 02_BTC_Morales_110426 03_BTC_Morales_130426 04_BTC_Morales_150426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0400-2026 Morales | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Morales_160426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Morales | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Morales | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_Morales (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_MORALES
8137 | 2 | 21 | 67 | CAMPO DE LA CRUZ | ATLÁNTICO | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4483313 - recibo 17223524 FE-10122042026-CUM-CAMPODELACRUZ | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1063271 - recibo 14233716 FE-10131665373-RCE-CAMPODELACRUZ | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA CAMPO DE LA CRUZ | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - CAMPO DE LA CRUZ | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Campodelacruz | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Campo_de_la_Cruz | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Campo de la Cruz | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_CampodeLaCruz_180426 02_BTC_CampodeLaCruz_190426 03_BTC_CampodeLaCruz_200426 04_BTC_CampodeLaCruz_210426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0401-2026 Campo de la Cruz | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_CampodeLaCruz_220426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Campo De La Cruz | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Campo de la Cruz | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08137_CampoDeLaCruz (Atlántico)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_CAMPODELACRUZ
13188 | 18 | 22 | 44 | CICUCO | BOLÍVAR | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4478774 - recibo 17216127 FE-10122028392-CUM-CICUCO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1062279 - recibo 14231428 FE-10131663570-RCE-CICUCO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA CICUCO | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - CICUCO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Cicuco | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Cicuco | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Cicuco | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_220426_Predio1Cicuco ACTA_VECINDAD_CIERRE_220426_Predio2Cicuco ACTA_VECINDAD_CIERRE_220426_Predio3Cicuco ACTA_VECINDAD_CIERRE_220426_Predio4Cicuco ACTA_VECINDAD_INICIO_190426_Predio1Cicuco ACTA_VECINDAD_INICIO_190426_Predio2Cicuco ACTA_VECINDAD_INICIO_190426_Predio3Cicuco ACTA_VECINDAD_INICIO_190426_Predio4Cicuco | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Cicuco_190426 02_BTC_Cicuco_200426 03_BTC_Cicuco_210426 04_BTC_Cicuco_220426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0423-2026 Cicuco | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Cicuco_220426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Cicuco | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_FNTC-560-2024_-_MUNICIPIO_Cicuco | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13188_Cicuco (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_CICUCO
8606 | 13 | 23 | 9 | REPELÓN | ATLÁNTICO | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4484904 - recibo 17225767 FE-10122034574-CUM-REPELON | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1063591 - recibo 14234467 FE-10131666372-RCE-REPELON | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA REPELÓN | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - REPELÓN | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Repelon | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Repelón | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta_Socialización_Comunidad_Repelón | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_280426_Predio1Repelon ACTA_VECINDAD_INICIO_210426_Predio1Repelon | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Repelon_210426 02_BTC_Repelon_220426 03_BTC_Repelon_240426 04_BTC_Repelon_260426 05_BTC_Repelon_270426 06_BTC_Repelon_280426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0424-2026 Repelón | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Repelon_270426 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Repelón | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Repelón | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08606_Repelón (Atlántico)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_REPELÓN
20383 | 28 | 24 | 30 | LA GLORIA | CESAR | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4470094 - recibo 17199286 FE-10122016584-CUM-LAGLORIA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1060357 - recibo 14226761 FE-10131659739-RCE-LAGLORIA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA LA GLORIA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - LA GLORIA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_LaGloria | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\03_ACTA_AutorizacionInicio_La Gloria NOMBRE ARCHIVO: Acta_AutorizacionInicio_La Gloria | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad La Gloria | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_LaGloria_140526 02_BTC_LaGloria_150526 03_BTC_LaGloria_160526 04_BTC_LaGloria_170526 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0628-2026 La Gloria | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_LaGloria_200526 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion La Gloria | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO La Gloria | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\20383_La Gloria (Cesar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_LA_GLORIA
13667 | 12 | 25 | 49 | SAN MARTÍN DE LOBA | BOLÍVAR | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4513218 - recibo 17275764 comprobantepago-540-17275764-SANMARTINDELOBA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1070148 - recibo 14249598 comprobantepago-537-14249598-SANMARTINDELOBA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA SAN MARTIN DE LOBA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - SAN MARTÍN DE LOBA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_SanMartindeLoba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_San_Martín_de_Loba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad San Martín de Loba | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_SanMartindeLoba_050626 02_BTC_SanMartindeLoba_070626 03_BTC_SanMartindeLoba_090626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0724-2026 SanMartíndeLoba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_SanMartíndeLoba_090626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion San Martín de Loba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO San Martín de Loba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13667_San Martín de Loba (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_SAN_MARTIN_DE_LOBA
13780 | 21 | 26 | 45 | TALAIGUA NUEVO | BOLÍVAR | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4513189 - recibo 17275732 comprobantepago-541-17275732-TALAIGUANUEVO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1070144 - recibo 14249591 comprobantepago-534-14249591-TALAIGUANUEVO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA TALAIGUA NUEVO | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - TALAIGUA NUEVO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_TalaiguaNuevo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_TalaiguaNuevo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Talaigua Nuevo | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_TalaiguaNuevo_060626 02_BTC_TalaiguaNuevo_070626 03_BTC_TalaiguaNuevo_080626 04_BTC_TalaiguaNuevo_090626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0747-2026 TalaiguaNuevo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_TalaiguaNuevo_090626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Talaigua Nuevo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Talaigua Nuevo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13780_Talaigua Nuevo (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_TALAIGUA_NUEVO
13160 | 29 | 27 | 74 | MORALES-LA PALMA | BOLÍVAR | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4512845 - recibo 17275169 comprobantepago-532-17275169-MORALESLAPALMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1070142 - recibo 14249587 comprobantepago-536-14249587-MORALESLAPALMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA MORALES-LA PALMA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - LA PALMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Morales_La_Palma | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Morales-LaPalma | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Morales-LaPalma | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_LaPalma_140626 02_BTC_LaPalma_150626 03_BTC_LaPalma_160626 04_BTC_LaPalma_170626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0748-2026 Morales-LaPalma | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_LaPalma_180626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Morales-LaPalma | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Morales-LaPalma | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13473_Morales_LaPalma (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_MORALES_LA_PALMA
13600 | 26 | 28 | 34 | RIOVIEJO | BOLÍVAR | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4510233 - recibo 17270747 comprobantepago-531-17270747-RIOVIEJO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1069483 - recibo 14248137 comprobantepago-530-14248137-RIOVIEJO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA RIO VIEJO | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - RIO VIEJO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_RíoViejo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_RíoViejo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Río Viejo | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_RioViejo_140626 02_BTC_RioViejo_170626 03_BTC_RioViejo_180626 04_BTC_RioViejo_190626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0725-2026 Río Viejo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_RioViejo_180626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Río Viejo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Río Viejo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13600_Río Viejo (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_RIO_VIEJO
13300 | 10 | 29 | 62 | HATILLO DE LOBA | BOLÍVAR | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4522139 - recibo 17289782 comprobantepago-547-17289782-HATILLO DE LOBA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1072097 - recibo 14253842 comprobantepago-546-14253842-HATILLO DE LOBA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA HATILLO DE LOBA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - HATILLO DE LOBA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_HatillodeLoba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_HatillodeLoba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Hatillo de Loba | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_HatillodeLoba_250626 02_BTC_HatillodeLoba_260626 03_BTC_HatillodeLoba_280626 04_BTC_HatillodeLoba_290626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0768-2026 HatillodeLoba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_HatillodeLoba_010726 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Hatillo de Loba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Hatillo de Loba | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13300_Hatillo de Loba (Bolívar)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_HATILLO_DE_LOBA
47720 | 22 | 30 | 39 | SANTA BÁRBARA DE PINTO | MAGDALENA | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4522073 - recibo 17289681 comprobantepago-549-17289681-SANTABARBARADEPINTO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1072086 - recibo 14253824 comprobantepago-545-14253824-SANTABARBARADEPINTO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA SANTA BÁRBARA DE PINTO | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - SANTA BÁRBARA DE PINTO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Santa_Barbara_de_Pinto | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_SantaBarbaradePinto | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Santa Barbara de Pinto | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_300626_Predio1SantaBPinto ACTA_VECINDAD_CIERRE_300626_Predio2SantaBPinto ACTA_VECINDAD_INICIO_250626_Predio1SantaBPinto ACTA_VECINDAD_INICIO_250626_Predio2SantaBPinto | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_SBP_260626 02_BTC_SBP_270626 03_BTC_SBP_280626 04_BTC_SBP_290626 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0767-2026 SantaBarbaradePinto | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_SBP_010726 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Santa Barbara de Pinto | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Santa Bárbara de Pinto | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\47720_Santa Bárbara de Pinto (Magdalena)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_SANTA_BARBARA_DE_PINTO
5579 | 44 | 31 | 72 | PUERTO BERRÍO | ANTIOQUIA | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4518659 - recibo 17284424 comprobantepago-543-17284424-PUERTO BERRIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1071306 - recibo 14252218 comprobantepago-542-14252218-PUERTOBERRIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA PUERTO BERRIO | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - PUERTO BERRIO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Puerto_berrio | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_PuertoBerrio | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Puerto Berrio | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_020726_Predio1PuertoBerrio ACTA_VECINDAD_INICIO_260626_Predio1PuertoBerrio | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_PuertoBerrio_290626 02_BTC_PuertoBerrio_300626 03_BTC_PuertoBerrio_010726 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1000-2026 Puerto Berrio | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_PuertoBerrio_020726 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Puerto Berrio | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Puerto Berrío | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5579_Puerto Berrío (Antioquia)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_PUERTO_BERRIO
8770 | 4 | 32 | 46 | SUAN | ATLÁNTICO | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-12 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4513214 - recibo 17275761 comprobantepago-539-17275761-SUAN | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1070146 - recibo 14249593 comprobantepago-533-14249593-SUAN | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA SUAN | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - SUAN | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Suan | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Suan | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Suan | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_120726_Predio1Suan ACTA_VECINDAD_INICIO_090726_Predio1Suan | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Suan_090726 02_BTC_Suan_100726 03_BTC_Suan_110726 04_BTC_Suan_120726 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0996-2026 Suan | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Suan_150726 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Suan | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Suan | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\08770_Suan (Atlántico)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_Suan
73030 | 59 | 33 | 66 | AMBALEMA | TOLIMA | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-12 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4522249 - recibo 17289917 comprobantepago-548-17289917-AMBALEMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1072125 - recibo 14253888 comprobantepago-544-14253888-AMBALEMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO CORMAGDALENA AMBALEMA | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - AMBALEMA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Ambalema | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Ambalema | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Ambalema | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_130726_Predio1Ambalema ACTA_VECINDAD_CIERRE_130726_Predio2Ambalema ACTA_VECINDAD_INICIO_090726_Predio1Ambalema ACTA_VECINDAD_INICIO_090726_Predio2Ambalema | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Ambalema_090726 02_BTC_Ambalema_100726 03_BTC_Ambalema_110726 04_BTC_Ambalema_120726 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 0997-2026 Ambalema | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Ambalema_150726 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Ambalema | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Ambalema | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73030_Ambalema (Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_Ambalema
73483 | 62 | 34 | 12 | NATAGAIMA_RINCÓN VELÚ | TOLIMA | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2026-07-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4545680 - recibo 17344749 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1077347 - recibo 14265695 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - NATAGAIMA-RVELU | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Natagaima-Rvelu | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Natagaima_Rvelu | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Natagaima | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Natagaima_310726 02_BTC_Natagaima_020826 03_BTC_Natagaima_040826 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1108-2026 Natagaima-RincónVelu | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Natagaima_050826 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Natagaima_Rvelu | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Natagaima | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73483_Natagaima_R_Velu(Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_Natagaima
73563 | 65 | 35 | 18 | PRADO | TOLIMA | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4545661 - recibo 17344715 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1077329 - recibo 14265663 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - PRADO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Prado | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Prado | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Prado | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Prado_040826 02_BTC_Prado_050826 03_BTC_Prado_060826 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1143-2026 Prado | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Prado_050826 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Prado | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO Prado | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\73563_Prado (Tolima)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_Prado
23417 | 38 | 36 | 48 | LORICA | CÓRDOBA | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4557088 - recibo 17362282 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1079910 - recibo 14271344 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO INVIAS LORICA |  | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - Lorica | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Lorica | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_Lorica | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad Lorica | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_Lorica_210826 02_BTC_Lorica_230826 03_BTC_Lorica_260826 04_BTC_Lorica_270826 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: PI LAB IE 1171-2026 Lorica | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_Lorica_270826 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Lorica | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_FNTC-560-2024_-_MUNICIPIO_Lorica | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_Lorica
18150 | 70 | 37 | 41 | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | CAQUETÁ | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4561760 - recibo 17370306 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1081031 - recibo 14273700 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO INVIAS CARTAGENA DEL CHAIRÁ |  | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - CTG_CHAIRÁ | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Cartagena_del_Chaira | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_CartagenadelChairá | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad CartagenadelChairá | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\00_ActasVecindad NOMBRE ARCHIVO: ACTA_VECINDAD_CIERRE_090726_Predio1CtgaChaira ACTA_VECINDAD_CIERRE_090726_Predio2CtgaChaira ACTA_VECINDAD_CIERRE_090726_Predio3CtgaChaira ACTA_VECINDAD_INICIO_050726_Predio1CtgaChaira ACTA_VECINDAD_INICIO_050726_Predio2CtgaChaira ACTA_VECINDAD_INICIO_050726_Predio3CtgaChaira | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: 01_BTC_CtgChaira_060926 02_BTC_CtgChaira_070926 03_BTC_CtgChaira_090926 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: INST_CtgChaira_090926 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion CartagenadelChairá | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\18150_Cartagena del Chairá (Caquetá)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\23417_Lorica (Córdoba)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_CartagenaDelChaira
86568 | 53 | 38 | 7 | PUERTO ASÍS - BRISAS DE HONG KONG | PUTUMAYO | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4561783 - recibo 17370347 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1081037 - recibo 14273716 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO INVIAS PUERTO ASIS-BHK |  | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - PUERTO ASIS | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_PuertoAsis_BHK-VGA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_PuertoAsis - Brisas de Hong Kong | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad PuertoAsis | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Puerto Asis Brisas de Hong Kong | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO PUERTO BHK | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_BrisasHongKong (Putumayo)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_PUERTO_ASÍS_BHK
86568 | 52 | 39 | 43 | PUERTO ASÍS - PUERTO VEGA | PUTUMAYO | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4561791 - recibo 17370360 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1081040 - recibo 14273722 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO INVIAS PUERTO ASIS-PTOVEGA |  | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - PUERTO ASIS | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_PuertoAsis_BHK-VGA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_PuertoAsis - PuertoVega | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad PuertoAsis | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: Acta Capacitacion Puerto Asis Puerto Vega | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA ENTREGA FINAL FNTC-560-2024 - MUNICIPIO PUERTO PUERTO VEGA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86568_Puerto Asís_PuertoVega (Putumayo)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: ACTA_ENTREGA_FINAL_UIS-COTECMAR-FONTUR_PUERTO_ASÍS_PUERTO_VEGA
86573 | 55 | 40 | 73 | PUERTO LEGUÍZAMO | PUTUMAYO | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2027-09-30 | 2026-09-07 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4561771 - recibo 17370324 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1081033 - recibo 14273707 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: ACTA DE INICIO INVIAS PUERTO LEGUIZAMO |  | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - PUERTO LEGUIZAMO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_PuertoLeguizamo | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\86573_Puerto Leguízamo (Putumayo)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO:
44090 | 25 | 41 | 86 | DIBULLA | LA GUAJIRA | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio NOMBRE ARCHIVO: 2026S-VBOG-051618 - Dibulla CERTIFICACIÓN VIABILIDAD INSTALACIÓN EMBARCADERO RÍO JERÉZ | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - DIBULLA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_Dibulla SOLICITUD PARA APLAZAMIENTO SOCIALIZACION PROYECTO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\44090_Dibulla (La Guajira)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO:
5895 | 51 | 42 | 81 | ZARAGOZA | ANTIOQUIA | 2025-08-25: 2026-10-05; 2025-08-26: 2026-10-08; 2025-09-01: 2026-10-06; 2025-09-01: 2026-10-08; 2025-09-02: 2026-10-09 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4570449 - recibo 17384635 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO:poliza 1083136 - recibo 14278091 | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\02_ActaInicio NOMBRE ARCHIVO: 2026S-VANT-069080 - Zaragoza |  | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\00_Cronograma NOMBRE ARCHIVO: PPT - ZARAGOZA | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: | NO REQUIERE |  | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\01_BitacoraObra NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\01_Contratista | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\03_CertificacionesCalidadMateriales\01_Anclajes\02_Interventoria NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\03_SeguimientoCampo\02_SeguimientoArmado NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\04_Capacitación NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO: | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5895_Zaragoza (Antioquia)\04_Instalación\05_Entrega NOMBRE ARCHIVO:
94001 | 58 |  | 14 | INÍRIDA - INÍRIDA | GUAINÍA
94001 | 57 |  | 8 | INÍRIDA - EL VENADO | GUAINÍA
94001 | 56 |  | 10 | INÍRIDA - EL REMANSO | GUAINÍA
13650 | 8 |  |  | SAN FERNANDO | BOLÍVAR | [9 empty] | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13650_San Fernando (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\Cumplimiento NOMBRE ARCHIVO: poliza 4513220 - recibo 17275767 comprobantepago-538-17275767-SANFERNANDO | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13650_San Fernando (Bolívar)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio\01_Pólizas\RCE NOMBRE ARCHIVO: poliza 1070147 - recibo 14249595 comprobantepago-535-14249595-SAN FERNANDO |  |  |  | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13650_San Fernando (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\01_ReunionPreparaciónInstalación NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SOCIALIZACIÓN_SanFernando Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13650_San Fernando (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\02_ReunionSeguimientoInicioInstalacion NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNIÓN_SanFernando_Seguimiento_Instalación | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13650_San Fernando (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\01_Municipio\03_ReunionInicioActividades NOMBRE ARCHIVO: ACTA_REUNION_TECNICA_SanFernando | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\13650_San Fernando (Bolívar)\04_Instalación\01_SocializaciónInicio\02_Comunidad NOMBRE ARCHIVO: Acta Socializacion Comunidad San Fernando
13468 | 7 |  |  | MOMPÓS | BOLÍVAR
68081 | 39 |  |  | BARRANCABERMEJA | SANTANDER
13074 | 9 |  |  | BARRANCO DE LOBA | BOLÍVAR
13160 | 42 |  |  | CANTAGALLO | BOLÍVAR
13042 | 33 |  |  | ARENAL | BOLÍVAR
13430 | 19 |  |  | MAGANGUÉ | BOLÍVAR
23068 | 35 |  |  | AYAPEL | CÓRDOBA
13580 | 27 |  |  | REGIDOR | BOLÍVAR
68573 | 40 |  |  | PUERTO PARRA | SANTANDER
13549 | 20 |  |  | PINILLOS | BOLÍVAR
73770 | 61 |  |  | SUÁREZ | TOLIMA
19780 | 79 |  |  | SUÁREZ - CASA TEJA | CAUCA
50568 | 73 |  |  | PUERTO GAITÁN | META
76126 | 66 |  |  | CALIMA | VALLE DEL CAUCA
15047 | 74 |  |  | AQUITANIA | BOYACÁ
41885 | 72 |  |  | YAGUARÁ | HUILA
15572 | 46 |  |  | PUERTO BOYACÁ | BOYACÁ
81065 | 86 |  |  | ARAUQUITA | ARAUCA
94343 | 75 |  |  | BARRANCOMINAS | GUAINÍA
81591 | 88 |  |  | PUERTO RONDÓN | ARAUCA
19318 | 67 |  |  | GUAPI | CAUCA
5659 | 34 |  |  | SAN JUAN DE URABÁ | ANTIOQUIA | [9 empty] | NO REQUIERE | NO REQUIERE | Documentos\Documentos Tecnicos\Documentos por sitio\5659_San Juan de Urabá (Antioquia)\04_Instalación\00_DocumentaciónInicio NOMBRE ARCHIVO: 2026S-VBOG-055133 - SanJuandeUrabá CERTIFICACIÓN VIABILIDAD INSTALACIÓN EMBARCADERO RÍO URABÁ | NO REQUIERE
99001 | 76 |  |  | PUERTO CARREÑO | VICHADA
27615 | 81 |  |  | RIOSUCIO | CHOCÓ
27001 | 82 |  |  | QUIBDÓ | CHOCÓ
68092 | 41 |  |  | BETULIA - EL TABLAZO | SANTANDER
19780 | 80 |  |  | SUÁREZ_MINDALA | CAUCA
97001 | 71 |  |  | MITÚ | VAUPÉS
81001 | 85 |  |  | ARAUCA | ARAUCA
47675 | 3 |  |  | SALAMINA | MAGDALENA
68092 |  |  |  | BETULIA - LA PLAYA | SANTANDER
73563 |  |  |  | PRADO 2 | TOLIMA
17495 |  |  |  | NORCASIA 2 | CALDAS
13160 |  |  |  | CANTAGALLO 2 | BOLÍVAR
70124 |  |  |  | CAIMITO 2 | SUCRE
73030 |  |  |  | AMBALEMA 2 | TOLIMA
47692 |  |  |  | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA 2 | MAGDALENA
13442 |  |  |  | MARIA LA BAJA 2 | BOLÍVAR
23417 |  |  |  | LORICA 2 | CÓRDOBA
20383 |  |  |  | LA GLORIA 2 | CESAR
5591 |  |  |  | PUERTO TRIUNFO 2 | ANTIOQUIA
15047 |  |  |  | AQUITANIA 2 | BOYACÁ
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMBARCADEROS FLUVIALESFLOTANTES.
Contrato FNTC 646 de 2023:
TABLERO DE CONTROL FASE 4